## Feuil1
Durée estimée | Durée réelle | Réalisé | Date | A réaliser | Tâche | Sous-tâche
3j | 8j | V |  |  | Base de données
|  | V | 2020-03-03 | de suite |  | conception
|  | V | 2020-03-04 | de suite |  | réalisation
|  | V | 2020-03-10 | de suite |  | mise en place
1j | 2j | V |  |  | clients
|  | V | 2020-03-09 | de suite |  | créer
|  | V | 2020-03-09 | de suite |  | récupérer liste
|  | V | 2020-03-09 | de suite |  | récupérer un
|  | V | 2020-03-09 | de suite |  | modifier
|  | V | 2020-03-09 | de suite |  | supprimer
|  | V |  |  | vue clients
|  | V | 2020-03-09 | de suite |  | tableau
|  | V | 2020-03-09 | de suite |  | modale modification
|  | V | 2020-03-09 | de suite |  | suppression
gestion Type_Formule
0,5j | 0,5j | V | 2020-03-11 | de suite |  | créer
|  |  |  | plus tard |  | modifier
|  |  |  | plus tard |  | supprimer
gestion recettes
|  |  |  | de suite |  | créer
|  |  |  | plus tard |  | récupérer
|  |  |  | plus tard |  | modifier
|  |  |  | plus tard |  | supprimer
vue cartes
|  |  |  | plus tard |  | afficher les recettes
gestion formules
1j | 0,5j | V | 2020-03-11 | de suite |  | créer
|  |  |  | de suite |  | modifier
gestion prix unitaire
|  |  |  | plus tard |  | créer
|  |  |  | plus tard |  | modifier
|  |  |  | plus tard |  | supprimer
estimations
|  | V | 2020-03-17 | de suite |  | créer
|  |  | 2020-03-10 | de suite |  | récupérer
|  |  | 2020-03-10 | de suite |  | archiver
|  |  | 2020-03-10 | de suite |  | supprimer
vue estimations
|  | V | 2020-03-10 | de suite |  | tableau
|  |  | 2020-03-10 | de suite |  | archivage
|  |  | 2020-03-27 | de suite |  | vers devis
devis
|  | V | 2020-03-27 | de suite |  | créer
|  |  | 2020-03-27 | plus tard |  | récupérer un seul
|  |  | 2020-03-27 | de suite |  | récupérer listes
|  |  | 2020-03-27 | de suite |  | modifier
|  |  | 2020-03-27 | de suite |  | archiver
|  |  | 2020-03-27 | plus tard |  | supprimer
vue devis
|  | V | 2020-03-27 | de suite |  | tableau
|  |  | 2020-03-27 | de suite |  | page modification
|  |  | 2020-03-27 | de suite |  | archivage
|  |  | 2020-03-27 | plus tard |  | vers facture
factures
|  |  |  | plus tard |  | créer
|  |  |  | plus tard |  | récupérer
|  |  |  | plus tard |  | modifier
|  |  |  | plus tard |  | archiver
|  |  |  | plus tard |  | supprimer
|  |  |  | plus tard |  | export pdf
|  |  |  | plus tard |  | relancer
vue factures
|  |  |  | plus tard |  | tableau
|  |  |  | plus tard |  | modale modification
|  |  |  | plus tard |  | archivage
archives
|  |  |  | plus tard |  | tableau estimations
|  |  |  | plus tard |  | tableau devis
|  |  |  | plus tard |  | tableau factures
agenda
|  |  |  | plus tard |  | gestion agenda